## Sheet2
ETAPA | ENTREGABLES REQUERIDOS | DESCRIPCIÓN
ETAPA 1: ANÁLISIS Y DISEÑO | • Documento de Arquitectura Técnica | • Documento de Arquitectura Técnica = Revisión de elementos de software utilizado, versiones, diagrama de arquitectura utilizado.
| • Especificación de Requerimientos | • Especificación de Requerimientos = Listado de requerimientos desarrollado (la presentación de PREZI actualizada con los últimos cambios)
| • Modelo de Datos documentado | • Modelo de Datos documentado = diagrama entidad relación , lógica del negocio
ETAPA 2: DESARROLLO Y CÓDIGO | • Código Fuente documentado | • Código Fuente documentado = comentarios en el desarrollo para guía a programadores
| • Documentación técnica | • Documentación técnica
| • Evidencias de seguridad | • Evidencias de seguridad = Explicación de métodos de seguridad utilizados
ETAPA 3: TESTING Y CALIDAD | • Plan de Pruebas ejecutado | • Plan de Pruebas ejecutado = Reporte de pruebas realizadas al desarrollo
| • Reporte de Cobertura | • Reporte de validación = Todos los formularios validados, resultados de pruebas de validación de cada formulario
| • Certificado de Seguridad (SAST/DAST) | • Métricas de performance = Número máximo de registros que procesa el desarrollo antes de reportar error
• Métricas de performance
ETAPA 4: DEPLOYMENT | • Procedimientos de Deployment | • Procedimientos de Deployment = lista de tablas afectadas por el desarrollo cambios en BD y tablas nuevas creadas para este desarrollo. Plan de despliegue de version, datos utilizados y ETL de datos.
| • Plan de Disaster Recovery | • Plan de Disaster Recovery = Proceso de reversión de versión en caso de contingencia.
ETAPA 5: OPERACIÓN Y SOPORTE | • Manual de Operaciones | • Manual de Operaciones = Manual de usuario
| • Documentación de APIs | • Documentación de APIs = documentacion de conexiones exixtentes

## Gantt
Proyecto IAVE
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | ATM
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Operaciones |  | Inicio del proyecto: |  | 2025-02-26
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  |  | Semana para mostrar: |  | 49 |  |  |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2026-01-26 to 2027-01-10
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | PROCESO (FASE → ACTIVIDAD) | HERRAMIENTAS / AREAS DE APOYO | DETALLE | PROGRESO | INICIO | FIN | ENTREGABLE | COMENTARIOS | DÍAS | time axis 2026-01-26 to 2027-01-10
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Inducción
| Presentación de las áreas y alcances | CONTRATACIÓN | Conocer la interacción necesaria para el desarrollo del proyecto IAVE | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-27 | Hoja de inducción firmada |  | 2
| Asignación de equipo / instalación de programas (vs code, python, Sublime Text, Sistema TUSA, ) | SISTEMAS | Uso de Python como lenguaje y motor de desarrollo para pruebas de analisis y automatización | 100% | 2025-02-27 | 2025-02-28 | PC lista para iniciar actividades |  | 2
| Introducción y dominio del flujo de información entre portales / sistemas | COORDINACIÓN DE OPERACIONES | Inducción al sistema TUSA, APP móvil y el alcance con los operadores. | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-04 | Uso de sistema TUSA, APIs y BDs necesarias para el desarrollo del proyecto |  | 5
| Definición de la entrega de reportes periodicos | COORDINACIÓN DE OPERACIONES - PROYECTO IAVE | Se designan los periodos en que serán entregados los reportes del área | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Calendario de reportes |  | 1
| Tarea 5 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-02 |  |  | 3
Desarrollo de la plataforma
| Recolección y Análisis de Datos | OPERACIONES / SISTEMAS | Mediante el uso de las diferentes tablas disponibles en TUSA y portales web (PASE, SCT, INEGI) | 100% | 2025-02-28 | 2025-03-04 | Unificación, estandarización, equivalencias entre nombres de: -Casetas. -Costos de peaje. |  | 5
| Detección y Evaluación de Inconsistencias | PANDAS | Se configura la librería de PANDAS y se comienzan a definir los dataframes necesarios para el analisis de la información | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-10 | Reporte de conciliación v1 |  | 8
| Análisis de Tendencias y Patrones | MATPLOTLIB | Con base en el analisis realizado sobre los dataframes se generan los primeros gráficos y durante el periodo considerado de esta tarea se recibe y realizan las retroalimentaciones pertinentes a la entrega de gráficos / metricas. | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-15 | Dashboard en Matplotlib v1 |  | 11
| Definición de la solución tecnológica | DDS MEDIA | Se presenta el avance del proyecto para definir la forma en que será automatizado con el proveedor. USO DEL CICLO PDCA | 100% | 2025-03-28 | 2025-07-28 | Desarrollo de sistema automatizado | Se autorizo el desarrollo interno del sistema. | 123
| Validación y Ajustes Finales | COORDINACIÓN / GERENCIA | DEFINIR EN CONJUNTO CON COORDINACIÓN DE OPERACIONES | 100% | 2025-07-10 |  | Detección y correción de errores en el sistema
Implementación del sistema (Actualidad)
| Depuración de las casetas en sistema | SCT, INEGI, PASE | Se validan las casetas en sistema para actualizar costos, agregar casetas faltantes, eliminar duplicados o casetas inexistentes. | 100% | 2025-04-28 | 2025-05-28 | Aseguramiento del 98% en la confiabilidad de las casetas en sistema TUSA | Se realizo una solcitud formal mediante el portal del INAI de una BD con las casetas costos y tramos de la republica mexicana | 31
Backend
Cruces
| Carga de archivo CSV de PASE al servidor a través de la API | NODE.js/ Express | Desarrollo de la funcionalidad pertinente para que se inserten registros de manera masiva con base en un archivo CSV. | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-15 | Funcionalidad lista en el proyecto WEB |  | 6
| Generación automática de ID_Cruce único | NODE.js/ Express | Se define la estructura de un ID para que sea única y se pueda generar de manera dinamica. | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-17 | Campo automatizado para identificar los cruces. |  | 3
| Clasificación automática de cruces (Aclaración, Abuso, Error) | NODE.js/ Express | Desarrollo de una función que permita la clasificación automática de los cruces. | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-17 |  | Con el uso de vínculos con OTs, rutas, la lista de asistencia estados (En proceso) | 6
Abusos
| API para la devolución de abusos (getAbusos) | NODE.js/ Express | Desarrollo de la ruta, controlador(API) para obtener los cruces identificados cómo "Abusos", mediante peticiones | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-05 | API funcional
Aclaraciones
| API para la devolución de abusos (getAbusos) | NODE.js/ Express | Desarrollo de la ruta, controlador(API) para obtener los cruces identificados cómo "Abusos", mediante peticiones | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-05 | API funcional
Control de TAGs
| Control de TAGs | NODE.js/ Express
Rutas
| API para obtener el directorio más cercano a un punto | NODE.js/ Express | Desarrollo de la ruta, controlador(API) para obtener los directorios con hasta 2 kms de distancia de un punto dado | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-15 | API funcional
| Depuración de las rutas que no cuentan con las coordenadas completas | NODE.js/ Express | Envío de correo para que el área de tráfico nos apoye con la generación correcta de los directorios en el sistema | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Email enviado
| API para obtener el listado de clientes que coinciden con la población buscada. | NODE.js/ Express | Desarrollo de la ruta, controlador(API) para obtener las razones sociales que cuya población coincide con la población buscada. | 100% | 15/17 | 2025-12-15 | API funcional
Gestión de versiones
| Refactorización de componentes, eliminación de funciones inutilizadas y depuración de variables no usadas | VSCode | Desarrollo de la ruta, controlador(API) para obtener los directorios con hasta 2 kms de distancia de un punto dado | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-16 | API funcional
Frontend
Dashboard principal
| Panel dinamico | React.js | Desarrollo de un panel dinamico con la información más relevante de manera resumida | 10% | 2025-12-26 | 2026-01-09 | Ventana de consulta de la información.
| Componente CrucesTable.js con filtros, ordenamiento y exportación | React.js | Desarrollo del componente de la página principal del proyecto IAVE-WEB | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-20 | Vista principal para revisión | Vista principal para revisión
| Coloreado visual por tipo de cruce (rojo, amarillo, azul o verde) | React.js | Con base al estatus que se determine a cada cruce se cambia el color de la fila para poder diferenciar de manera más directa los dictamenes. | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-10 | Actualización del componente de CrucesTable.js para incluir el colorado de filas. | Mejora visual en los cruces.
| Filtros por fecha, semana y operador | useStates(), useEffects() → React.js | Añadir campos que sirvan cómo filtros dentro del componente de cruces para segmentar la información. | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-20 | Campos filtros funcionales | Para facilitar búsqueda
Abusos
| Registro de comentarios/justificaciones por operador | React.js | Actualizar los registros de los operadores para que en caso de que se agreguen comentarios se guarden también en la base de datos. | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-17 | Modulo funcional | Justificación dentro del sistema (En proceso)
| Implementación de expediente histórico de abusos | React.js | Desarrollo de un modulo que permita controlar y actualizar los abusos. | 100% | 2025-05-20 | 2025-06-10 | Reporte historico de las abusos documentados. | Relación con actas y descuentos
Aclaraciones
| Control de aclaraciones | React.js | Se gestionan las aclaraciones para tener un control puntual de las aclaraciones que están pendientes de cargar en sistema, las dictaminadas y las que están en proceso | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-17 | Modulo funcional | Permitirá consultar el detalle de las aclaraciones mediante un pop-up
| Implementación de ventana para abrir PASE | React.js | Se tenía contemplado un iFrame, pero PASE no permite el crossorigin, por lo que será una ventana independiente con acceso directo al portal del proveedor | 100% | 2025-05-20 | 2025-06-10 | Componente de control PASE para agilizar la interacción con el portal del proveedor | Se cambió la intención de este proceso por las limitantes del proveedor
Casetas
| Visualización de tarifas desactualizadas | React.js | Se genera un reporte en pantalla que permita visualizar el costo de las tarifas vigentes de acuerdo al INEGI y comparar en el momento contra la base de datos de TUSA | 90% | 2025-05-12 | 2025-05-17 | Modulo funcional | Permitirá actualizar el costo de las casetas de acuerdo al tamaño de la unidad y las casetas seleccionadas.
| Mejora en ModalSelector: Selección de ruta y activar llamada a onSelect en caso de cambio | React.js | Se corrije el Modal selector para aplicar correctamente la selección de la ruta que se está buscando. | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Modulo funcional
| Corrección en la UX para seleccionar mejor las rutas, conforme a la población buscada, para ofrecer alternativas cuando no se encuentran rutas con los directorios consultados | React.js | Generación de una ventana modal para cuando no existen rutas con las poblaciones consultadas. | 0% | 2025-12-26 | 2025-12-29 | Ventana modal para la selección de ruta
Control de TAGs
| Alerta por operadores con permiso o descanso |  | Desarrollar un modulo para que mediante la tabla del estado del personal alerte sobre los proximos descansos, vacaciones o permisos para inactivar TAGs | 100%
| Visualización del TAG afectado + iframe a https://apps.pase.com.mx/uc/ |  | Desarrollo del modulo pertinente para permitir el control de TAGs directo desde el portal IAVE-WEB | 100%
| Recordatorio para reactivar TAG al finalizar permisos |  | Configurar una sección de alertas para notificar sobre matriculas proximas a estar de regreso en traslados | 100%
| Notificaciones automatizadas |  | Pendientes
| Reporte de abusos | [6 empty] | Se tiene pendiente definir el formato de las tablas de reporte
| Reporte de aclaraciones | [6 empty] | Se tiene pendiente definir el formato de las tablas de reporte
Soporte Sistemas
ETAPA 1: ANÁLISIS Y DISEÑO
| Documento de Arquitectura Técnica | Draw.io | Revisión de elementos de software utilizado, versiones, diagrama de arquitectura utilizado. | 100% | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Documento de Arquitectura Técnica | Ya se tiene el frontEnd plasmado en el diagrama.
| Especificación de Requerimientos | - | Listado de requerimientos desarrollado (la presentación de PREZI actualizada con los últimos cambios) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Especificación de Requerimientos | Ya tenemos un pre que había sido enviado anteriormente
| Modelo de Datos documentado | Draw.io | Diagrama entidad relación , lógica del negocio | 100% | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Modelo de Datos documentado | Tenemos varios diagramas ya documentados
ETAPA 2: DESARROLLO Y CÓDIGO
| Código Fuente documentado | VS Code | Comentarios en el desarrollo para guía a programadores | 100% | 2025-11-19 | 2025-12-02 | Codigo fuente documentado | Gran parte del código se documenta conforme se desarrolla (actualmente). Pero verificaré el código que escribí al inicio
| Documentación técnica | - | - | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-03 | Documentación Técnica | Se validará con Sistemas si es necesario, aparte de la demás documentación.
| Evidencias de seguridad | - | Explicación de métodos de seguridad utilizados | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-04 | Evidencias de seguridad | Actualmente las consultas se hacen evitando una posible inyección de SQL. Proporcionado por Express.js
ETAPA 3: TESTING Y CALIDAD
| Plan de Pruebas ejecutado | - | Reporte de pruebas realizadas al desarrollo | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Plan de Pruebas ejecutado
| Reporte de validación | - | Todos los formularios validados, resultados de pruebas de validación de cada formulario | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-02 | Reporte de Cobertura
| Métricas de performance | - | Número máximo de registros que procesa el desarrollo antes de reportar error | 90% | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Certificado de Seguridad (SAST/DAST) Métricas de performance | Se va a verificar de donde obtener el certificado de seguridad citado
ETAPA 4: DEPLOYMENT
| Procedimientos de Deployment | Draw.io | Lista de tablas afectadas por el desarrollo cambios en BD y tablas nuevas creadas para este desarrollo. Plan de despliegue de version, datos utilizados y ETL de datos. | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-05 | Procedimientos de Deployment
| Plan de Disaster Recovery | Basado en el plan RPO actual de TUSA | Proceso de reversión de versión en caso de contingencia. | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-05 | Plan de Disaster Recovery
ETAPA 5: OPERACIÓN Y SOPORTE
| Manual de Operaciones |  | Manual de usuario | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-05 | Manual de Operaciones | Se tiene un manual del uso de la plataforma definido en la instrucción de Trabajo de IAVE.
| Documentación de APIs |  | Documentacion de conexiones exixtentes | 100% | 2025-11-19 | 2025-12-09 | Documentación de APIs | Se tienen ya documentadas varias APIs actualmente
Desarrollo de Dashboard (Conciliación/Resumen) dinamico.
API
| Desarrollo de la lógica de negocios necesaria para surtir la interfaz | NODE.js | Se requieren las consultas con integraciones de filtros para servir la interfaz de manera efectiva. | 100% | 1900-01-26 | 2026-02-06 | API funcional
INTERFAZ
| Integración de la plantilla con la que ya se cuenta, para que renderice correctamente la API que le administra los datos | React.js | Peticiones AXIOS/FETCH correctamente estructuradas y actualización de estados eficiente. | 100% | 2026-01-27 | 2026-02-11 | Reporte dinamico funcional
| Implementación de blob para exportación a Excel del reporte consultado en la interfaz | BLOB, React.js | URL.createObjectURL(blob); | 100% | 2026-02-06 | 2026-02-13 | Exportación a excel funcional
CAMBIO EN ROUTE-CREATOR.JSX
| Corrección en el modulo de RouteCreator para que se pueda realizar una consulta con base en razones sociales desde un inicio. | React.js | Por solicitud y como propuesta se plantea esta modificación al desarrollo ya realizado. | 0% |  |  | Cambio implementado | Ya no se realiza este ajuste por recomendación de gerencia
| Despliegue de la aplicación | [6 empty] | Se contemplan 5 semanas y 2 días para la culminación del proyecto con visualización en línea, integrando seguridad y logín
ETAPA ALTERNA: Levantamiento del contenedor de la aplicación.
| Sistemas se encarga del levantamiento del contenedor (VM) para despliegue de la aplicación | Departamento de Sistemas |  | - |  |  | Ambiente ideal para el despliegue de la aplicación | El cumplimiento de esta tarea es crucial para poder ver la aplicación en línea.
ETAPA 1: CONEXIÓN A BD PRODUCTIVA
| Cambio del servidor y de BD que sirve a la API de la aplicación actual | BD, sistemas | Sistemas ya otorgó los cambios necesarios. | 100% | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Datos enlazados al ambiente de producción | Requiere de pruebas de persistencia de datos, conexión exitosa y permisos comprobados de todas las tablas a las que se solicitaron accesos
ETAPA 2: SETUP DE DOCKER
| Desarrollo del Dockerfile con la imagen base, instalación de dependencias, configuración de variables de entorno y de las capas del desarrollo creado. | Docker | Con documentación de lo realizado durante la implementación | 0% | - | - | Duración estimada de 2 semanas | Tarea de sistemas
ETAPA 3: CONFIGURACIÓN DE CI/CD
| Implementación de pipeline para build automático, push a registry, y deployment automatizado. | Docker, GITHUB | Con documentación de lo realizado durante la implementación | 0% | - | - | Duración estimada de 2 semanas | Tarea de sistemas
ETAPA 4: INTEGRACIÓN CON OAUTH2
| Creación de usuario y definición del registro para la tabla de OAUTH_Cliente (tabla que nos mostró Jon) | Sistemas | Con definición de página previa a autenticación, integración de Login y página de recibimiento al portal IAVE-WEB. Definición de permisos, módulos a acceder | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Duración estimada de 2 días
| Creación de Login Page y gestión de sesión | REACT.JS, react-oauth2-code-pkce | Implementación de la librería para gestión del token y validación de permisos | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Duración estimada de 1 semana
TESTING
| Creación de usuario y definición del registro para la tabla de OAUTH_Cliente (tabla que nos mostró Jon) | Sistemas | Con definición de página previa a autenticación, integración de Login y página de recibimiento al portal IAVE-WEB. Definición de permisos, módulos a acceder | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Duración estimada de 2 días
Esta es una fila vacía.
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto. | Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

## Acerca de (hidden)
GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarle a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Simplemente escriba sus tareas y fechas de inicio y finalización, no necesita fórmulas. Las barras del gráfico de Gantt representan la duración de la tarea y se muestran con formato condicional. Para insertar nuevas tareas, inserte filas nuevas.
Guía para lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. ParteDeHoras Información Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Ayuda adicional
Haga clic en el vínculo siguiente para visitar vertex42.com y obtener más información sobre cómo usar esta plantilla, como la forma de calcular los días laborales, crear dependencias de tareas, cambiar los colores de las barras, agregar una barra de desplazamiento para que sea más fácil cambiar la semana que se muestra, ampliar el intervalo de fechas que se muestran en el gráfico, etcétera.
Cómo usar el gráfico de Gantt simple
Más plantillas de administración de proyectos
Visite Vertex42.com para descargar otras plantillas de administración de proyectos, como distintas programaciones de proyectos, diagramas de Gantt, listas de tareas, etcétera.
Plantillas de administración de proyectos
Información sobre Vertex42
Vertex42.com ofrece más de 300 plantillas de hojas de cálculo de diseño profesional para empresas, hogares y centros educativos (la mayoría se puede descargar de forma gratuita). Su colección incluye una amplia variedad de calendarios, planificadores y programaciones, así como hojas de cálculo para las finanzas personales: para la administración de presupuestos, la reducción de deudas y la amortización de préstamos.
Las empresas encontrarán plantillas de facturas, partes de horas, informes financieros, planificación de proyectos y plantillas para hacer un seguimiento del inventario. Los profesores y los estudiantes encontrarán recursos como programaciones de clases, libros de calificaciones y hojas de asistencia. Organice su vida familiar con planificadores de comidas, listas y registros de ejercicio. Cada plantilla ha sido cuidadosamente diseñada, perfeccionada y mejorada a lo largo del tiempo gracias a los comentarios de miles de usuarios.